## Sheet1
Sprint Burndown Chart
Backlog ID | User Stories | Initial Estimate | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6
31 | Feature 1 | 2 | bar: 2022-03-20; 2022-03-24
32 | Feature 2 | 3 | 2022-03-20: 2; 2022-03-25: 2
33 | Feature 3 | 4 | bar: 2022-03-20 to 2022-03-21; 2022-03-24; 2022-03-26
34 | Feature 4 | 5
35 | Feature 5 | 6 | 2022-03-20: 2; 2022-03-25: 2
36 | Feature 6 | 7 | bar: 2022-03-22
Remaining Effort |  | 27 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1
Ideal Trend |  | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0